## Sheet3
附件1
装配式建筑项目建设进度情况月报表（**月份）
填报人： |  |  |  | 填报人电话： | [6 empty] | 填报日期：**年**月**日
序号 | 地块名称 | 项目名称 | 建设主体单位 | 拍地时间 | 交地时间 | 开竣工时间/ 计划开竣工时间 | 装配类型 | 装配率（%） | 是否采用BIM技术 | 是否采用EPC总承包 | 建设内容及规模 | 建筑面积 （万㎡） | 实施装配式建筑面积（万㎡） | 开工面积（万㎡） | 项目建设计划 | 项目建设前 前期情况 | 项目建设 进展情况 | 主要装配式预制构件及用量 | 部品部件来源 | 存在问题 | 进度填报联系人/职务/电话（手机） | 项目负责人/职务/及联系电话 | 办公邮箱 | 备注
例 | P(2018)16号桂柳路南侧地块 | *** | 1.建设单位：柳州大都绿建房地产开发有限公司 2.设计单位:深圳市工大国际工程设计有限公司 3.审图单位:广西圣图建筑工程咨询有限责任公司 4.施工单位:广西建工三建 5.监理单位:广西中信恒泰建设监理咨询有限公司 | 2018-06-22 | **年**月**日 | 1、开工（计划开工）时间：2019年11月11日； 2、竣工（计划竣工）时间：2022年5月 | PC结构/钢结构、木结构等 | 三板或30%或50%以上 | 是 | 是 | 总建筑面***㎡，其中地上面积**㎡； 共**栋住宅**栋商业等。 | **** | 采用装配式建造方式的所有单体地上面积的总和 | **** | 分**期建设，一期1-3#楼，面积***平方米；二期**** | 土地手续：土地合同、土地证、是否交地等； 规划手续：总平、方案等； 报建手续：*** 设计情况：设计出图，待审图 招标情况： | 一期已开工：**#楼在开挖基础；**#楼8层主体施工；**#楼已完成主体施工等； 二期***** 已实施总体建设的10%； | 预制混凝土梁、柱、楼板、楼梯、**等，约**万立方。 | 内隔墙:*****公司提供 楼板…等：****公司供应 | 请协助协调供电局、**公司等解决场地内高压线迁移问题等 | 张**/**科**/135******** | 李**/项目经理/135******** | *****

## Sheet1 (hidden)
附件2
（7月备选项目）装配式建筑试点示范项目推进情况月报表
填报时间：2020-05-29 填报人： 王兴亮
序号 | 项目名称 | 建设主体单位 | 开工时间 | 建设内容及规模 | 项目前期情况或建设进展情况 | 全年项目建设计划 | 建筑面积 （万㎡） | 实施装配式建筑面积（万㎡） | 开工面积（万㎡） | 装配类型 | 装配率（%）及建设要求 | 是否采用BIM技术 | 是否采用EPC总承包 | 主要预制构件 | 部品部件使用情况及来源 | 存在问题 | 项目联系人/职务/电话（手机） | 责任领导及联系电话 | 办公邮箱 | 备注
（三）备用项目14个
1 | 砂轮及金刚石制品生产线扩建项目 | 1.建设单位：柳州福马砂轮有限责任公司 2.设计单位:朗建城市设计研究院有限公司 3.审图单位:广西高健施工图审查有限公司 4.施工单位:广西金洲建设有限公司 5.监理单位:浙江同洲项目管理有限公司广西分公司 | 1.开工时间：2019年12月18日 2.竣工时间：2020.7月中旬 | 总建筑面积1920.53㎡； 共1栋楼； 分1次开发； | 砂轮金刚石扩建项目已取的施工施工许可证 进度： （共1栋厂房） 1、基础及主体已施工完成 装修已进入收尾阶段 | 1、2020年7月，主体外墙抹灰完成 2、2020年8月中旬装修完成 3、2020年9月中旬完成竣工验收并交付。 本月施工计划： 完成装修收尾部及验收 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 钢结构 | 50% | 否 | 否 | 钢梁、钢柱 | 供应商：柳州钢铁股份有限公司、安阳钢铁股份有限公司 采用：钢梁、钢柱、柱间支撑、水平支撑、檩条、拉杆、内外墙板等 | 无 | 陈海（业主代表）13377285701 | 彭海龙（业主）13978087598 | 1261200421@qq.com | 非试点和示范项目 （北部生态新区）
2 | 年产320万套汽车车身零部件自动化生产基地项目 | 1.建设单位：柳州市天河汽配有限责任公司 2.设计单位:柳州市建筑设计科学研究院 3.审图单位:广西金图工程咨询有限公司 4.施工单位:广西双通公路工程有限公司 5.监理单位:广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 1.开工时间：2019年12月11日 2.竣工时间：2021年12月10日 | 总建筑面积60157.99㎡； 共4栋楼； 分二期开发； 一期1#、2#、4#三栋面积27097.99㎡，二期3#一栋，面积33060㎡。 | 目前年产320万套汽车车身零部件自动化生产基地项目一期1#、2#、4#楼施工图已审查通过，提前介入已办理，3#楼施工图审查中。 进度： 1、1#办公楼主体结构封顶，砌体工程已完成三、四层； 2、2#研发楼主体结构封顶，砌体工程已完成三、四层； 3、4#楼厂房屋面安装中。 | 主要节点： 1、2020年6月，1#办公楼主体结构封顶 2、2020年7月，2#研发楼主体结构封顶 3、2020年8月，4#楼厂房主体结构封顶 本月施工计划： 1、1#办公楼主体结构封顶，砌体工程完成四层； 2、2#研发楼主体结构封顶，砌体工程完成四层； 3、4#楼厂房屋面安装完成50%。 | 6.0158 | 5.36 | 2.05 | 钢结构 | 50% | 否 | 是 | 无 | 供应商：湖北鸿路钢结构有限公司 采用：钢梁、钢柱、柱间支撑、檩条、拉杆、内外墙板等 | 无 | 朱福明/项目经理/18978018029 | 张京庭/18277239767 | 757554462@qq.com | 非试点和示范项目 （北部生态新区）
3 | 阳和工业新区工业机器人自动化生产基地建设项目 | 1.建设单位：柳州中科机器人自动化股份有限公司 2.设计单位:柳州市银星建筑设计有限公司 3.审图单位:广西高建施工图审查有限公司 4.施工单位:广西业旺建设有限公司 5.监理单位:浙江同洲项目管理有限公司广西分公司 | 1.开工时间：2019年11月14日 2.竣工时间：2020年8月30日 | 总建筑面积10076㎡；其中生产车间10052㎡，门卫室24㎡ 。 | 目前阳和工业新区工业机器人自动化生产基地建设项目-生产车间、门卫室未取得施工证 进度： 1、钢结构梁、柱、剪刀撑已经安装完成，瓦片安装正在进行中， 2、框架结构主体内外墙抹灰已经全部完成，外墙腻子涂料正在施工中 | 主要节点： 1、2020年4月，主体结构封顶 2、2020年7月完成外架拆除 3、延期至2020年8月底完成竣工验收并交付。 本月施工计划： 钢结构瓦片安装；厕所排水管安装；外墙涂料完成：屋面完成施工； | 1.0076 | 0.714 | 1.01 | 钢结构 | 50% | 否 | 否 | 楼梯、非承重外墙、非承重内隔墙 | 供应商：柳州钢铁股份有限公司、广西柳州钢铁集团有限公司、宁波宁力高强度紧固件有限公司 采用：钢梁、钢柱、柱间支撑、水平支撑、檩条、拉杆、内外墙板等 | 无 | 资料员：林新桃18007723800 | 张永茂18907723952, 杨万元15874065631 | 1127300780@qq.com | 非试点和示范项目
4 | 阳和工业新区年产1万樘人防门及200万孔预应力锚固件项目 | 1.建设单位：广西柳州瑞盾人防工程有限公司 2.设计单位:柳州市银星建筑设计有限公司 3.审图单位:广西圣图建筑工程咨询有限责任公司 4.施工单位:广西业旺建设有限公司 5.监理单位:浙江同洲项目管理有限公司广西分公司 | 1.开工时间：2020年3月27日 2.竣工时间：2020年9月30日 | 总建筑面积8607.46㎡，共2栋建筑；同批次开发；其中生产车间1栋面积为6844.28㎡，办公楼1栋面积1763.18㎡ | 目前生产车间正在安装钢结构主体、办公楼准备组织基础验收 | 办公楼主要节点： 1、2020年7月，主体结构封顶 2、2020年9月完成外架拆除 3、2020年11月完成竣工验收并交付。 生产车间主要节点 1.2020年7月 混凝土基础完成 2.2020年9月 钢结构完成 3.2020年11月 完成竣工验收并交付使用 本月施工计划： 完成办公楼及生产车间桩基CFG桩 | 0.86 | 0.68 | 0.86 | 钢结构 | 50% | 否 | 否 | 钢架斜梁、钢架柱、支撑、檩条、系杆、山墙骨架 | 暂未确定部品部件供应商 | 无 | 报建联系人：黄毅13978011411 项目经理：汤圣中15357216308 | 李胜生：13978088695 | 2273611827@qq.com | 非试点和示范项目
13 | 汽车车身件智能化生产基地建设项目 | 1.建设单位：柳州市格丰科技有限公司 2.设计单位:柳州市建筑设计科学研究院 3.审图单位:广西金图工程咨询有限公司 4.施工单位:广西双通公路工程有限公司 5.监理单位:广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 1.开工时间：2020年4月20日 2.竣工时间：2021年4月19日 | 总建筑面积25401.61㎡； 共3栋楼。 | 目前汽车车身件智能化生产基地建设项目提前介入已办理，建设工程规划许可证已办理。 进度： 1、1#楼、2#楼、3#楼桩基础施工完成 2、1#楼、2#楼、3#楼基础土方开挖完毕 3、1#楼、2#楼、3#楼砼垫层已浇捣 | 主要节点： 1、2020年9月30日前基础施工完成； 2、2020年12月31日，主体工程完工； 3、2021年4月，工程完工 本月施工计划： 1、1#楼、2#楼、3#楼桩基础施工完成 2、1#楼、2#楼、3#楼基础土方开挖完成 3、1#楼、2#楼、3#楼砼垫层浇捣完成 4、8月底桩基验收 | 2.5402 | 2.06 | 2.5402 | 钢结构 | / | 否 | 是 | 无 | 供应商：湖北鸿路钢结构有限公司 采用：钢梁、钢柱、柱间支撑、檩条、拉杆、内外墙板等 | 无 | 朱福明/项目经理/18978018029 | 陈俊/18589971309 | 757554462@qq.com | 非装配式建筑试点示范项目；非在土地条件中明确装配式建筑建设要求的新建、在建、拟建项目
14 | 广西瑞务票证印刷有限公司新建4#生产厂房 | 1.建设单位：广西瑞务票证印刷有限公司 2.设计单位:桂林市工业设计研究院 3.审图单位:广西圣图建筑工程咨询有限责任公司 4.施工单位:广西雄英建筑工程有限公司 5.监理单位:广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 1.开工时间：2020年6月10日 2.竣工时间：2020年11月30日 | 总建筑面积5628㎡； 共1栋楼；门式钢结构厂房。 | 目前广西瑞务票证印刷有限公司4#生产厂房提前介入已办理。 进度： 1、桩基础施工完成并通过验收； 2、目前基础施工中。 | 主要节点： 1、2020年9月5日前基础施工完成； 2、2020年10月底钢结构安装完成； 3、2020年11月底竣工 本月施工计划： 1、桩基础施工完成 2、基础土方开挖完成 3、砼垫层浇捣完成 4、桩基验收 | 0.5628 | 0.56 | 0.5628 | 钢结构 | / | 否 | 是 | 无 | 供应商：柳州鑫玖钢结构有限公司 采用：钢梁、钢柱、柱间支撑、檩条、拉杆、内外墙板等 | 无 | 朱福明/项目经理/18978018029 | 彭义良/13768228268 | 757554462@qq.com
5 | 融水县扶贫协作返乡创业园项目一期10#-11#标准厂房 | 1.建设单位：融水县融创产业投资发展有限责任公司 2.设计单位:中物流规划设计研究院 3.审图单位:广西高建施工图审查有限公司 4.施工单位:十一冶建设集团有限责任公司 5.监理单位:广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 1.开工时间：2020.1.18 3.竣工时间：2020.6.9 | 9600㎡，共2栋 | 项目建设完成，已竣工验收 |  | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 钢结构 | 90 | 否 | 否 | 钢梁、钢柱 | 供应商：柳州市前磊贸易有限公司，采用：钢梁、钢柱 |  | 郑长睿181 7670 8703。 工程部工作人员。 | 项目负责人：梁耀明。联系电话：133 9782 9546 | rsxjgg@163.com
6 | 融安县标准化屠宰企业建设项目 | 1.建设单位：广西融安县南佳食品有限公司 2.设计单位:柳州市银星建筑设计有限公司 3.审图单位:广西圣图建筑工程咨询有限责任公司 4.施工单位:柳州市市政工程建设有限公司 5.监理单位:广西共恒工程项目管理咨询有限公司融安分公司 | 1.开工时间：2020.6.10 2.竣工时间：2020.10.10 | 总建筑面积2599㎡； 共4栋楼； | 前期： 目前已取得工规证。 进度：钢结构主体封顶 | 主要节点： 1、计划2020年9月完工， | 0.2599 | 0.2324 | 0.2599 | 钢结构 | 0.89 | 否 | 否 | 采用：钢梁、钢柱、柱间支撑、水平支撑、檩条、拉杆、内外墙板等 | 采用：钢梁、钢柱、柱间支撑、水平支撑、檩条、拉杆、内外墙板等 | 无 | 梁龙坤13557324380 | 黄杰18775174662 | ra8135737@163.com
7 | 三江县侗天宫景区项目 | 1.建设单位：三江县福达文旅有限公司 2.设计单位:桂林市建筑设计研究院 3.审图单位:广西高建施工图审查有限公司 4.施工单位:广西天马钢结构安装工程有限公司 5.监理单位:广西中竟达建设工程咨询有限公司 | 1.开工时间：2019年6月1日 2.竣工时间：2020年6月1日 | 总建筑面积16255.78㎡； 共8栋单体建筑：侗天宫主楼、五季酒店、游客中心、商铺及大门、乐坊、侗栖酒店、配套用房。 | 前期： 侗天宫主楼、五季酒店、游客中心、商铺及大门已经取得施工许可证，乐坊、侗栖酒店、配套用房取得工程规划许可证。 进度： 1.五季酒店完成地下停车场柱加固施工；地下室消防设施安装。 2.游客中心完成各层卫生间墙地面铺砖。 3.乐坊和配套用房完成外檐装饰木构件安装，以及室外台阶、地坪施工。 4.侗天宫主楼主体完工，地下室完成消防控制室设施安装。 5.侗栖酒店完成电梯井道改造、楼梯改造、餐厅区域结构砌筑抹灰。 6.景观平台完成各层砌筑抹灰施工，以及室外雨污水管道安装。 | 主要节点： 1、2020年6月，主体结构封顶 2、2020年7月完成外架拆除 3、2020年11月完成竣工验收并交付。 本月施工计划： 1.五季酒店完成地下停车场场地清理；地下室消防设施安装以及室内装修继续进行。2.游客中心完成地下天之骄子地面找平。3.乐坊和服务用房完成铝合金门窗扇安装。4.侗天宫主楼地下室继续进行消防控制室及泵房设备安装。5.侗栖酒店室内装修继续进行；餐厅区域屋面及外墙装修继续进行6.景观平台完成围墙砌筑抹灰，以及室外雨污水管道安装。 | 1.6255 | 0.813 | 1.626 | 钢结构 | 约占70% | 是 | 否 | 主体结构梁、板、柱、屋面钢架等构件 | 供应商：广西天马钢结构安装工程有限公司 采用：钢梁、钢柱、钢檀条、钢拉杆及水平钢板支撑体系等。 | 侗天宫项目南侧新增土地征收手续进展缓慢，请政府和国土局协调加快供地以便办理施工手续。 | 崔勇俊（工程部经理19997958460） |  | 420451254qq.com
8 | 柳州市图书馆新馆 | 1.建设单位：东城集团 2.设计单位:华东建筑设计研究院有限公司 3.审图单位:广西圣图建筑工程咨询有限责任公司 4.施工单位: 5.监理单位：湖南湖大建设监理有限公司 | 1.计划开工时间：2020年10月 2.计划竣工时间：2022年12月 | 项目位于柳州市柳东新区核心商务区，横三路南部，创业大道A段以西。项目总用地面积为38886.48㎡，总建筑面积为79936.01m²(地下建筑面积：19979㎡，地上建筑面积：59957.01㎡)。 | 社会资本方招标中 | 开工。 | 7.9935 | 7.9935 | 0 | 钢结构 | 66% | 否 | 否 | 未定 | 未定 | 无 | 王湘厦：17776344003 |  | dcxmglzx@163.com | 3P项目未能完成招标，难以确保技术性施工
9 | 苏宁易购广西桂北智慧电商产业园项目（一期） | 1.建设单位：柳州苏宁易购达物流投资有限公司 2.设计单位:南京鼎辰建筑设计有限责任公司 3.审图单位:广西圣图建筑工程咨询有限责任公司 4.施工单位:江苏江都建设集团有限公司 5.监理单位：广西益建工程建设监理有限责任公司 | 2020-03-01 | 总建筑面积68924.14平方米。 | 基础施工已完成，主体施工阶段 | 完成竣工验收 | 6.8924 | 6.8924 | 6.8924 | 钢结构 | 67.26 | 否 | 否 | 钢结构 | 采用：钢梁、钢柱、柱间支撑、水平支撑、檩条、拉杆、内外墙板等 | 无 | 陈宗汉 18178133256
2020年装配式建筑项目合计 | [6 empty] | 28.9077 | 24.3953
10 | 一汽解放柳州分公司退城进园项目 | 1.建设单位：一汽解放汽车有限公司 2.设计单位:机械工业第九设计研究院有限公司 3.审图单位:广西圣图建筑工程咨询有限责任公司 4.施工单位:十一冶建设集团有限责任有限公司、长春一汽华阳建设工业有限公司 5.监理单位：广西广安工程监理有限公司 | 2019-11-29 | 项目用地规划为765.11亩，项目总投资为100971.81万元。项目建成后年产2万辆、上装年产5000辆份的能力。项目主要建设“中厚板加工、焊装、涂装、总装”为主的整车生产车间、上装车间、研发办公场所、试车跑道、物流仓储设施及其他配套设施。 | 1、总装车间基础及主体施工完成100%，正在进行设备基础施工完成30%、屋面维护结构施工完成50%，地坪施工完成11%； 2、焊装装车间基础及主体施工完成100%，正在进行设备基础施工、屋面维护结构施工完成30%； 3、涂装车间基础及主体施工完成100%，正在进行设备基础施工、屋面维护结构施工完成50%，地坪施工完成41%，设备已开始进场安装； 4、上装车间已完成基础，正在进行钢结构安装，设备基础施工，屋面檩条安装； 5、通廊基础施工钢结构安装完成100%； 6、丙类库已完成基础及主体施工。 | 2020年底完成设备安装调试，启动试生产。 | 10.9686 | 10.4442 | 10.6379 | PC结构、钢结构 | 50% | 是 | 是 | 预制柱、预制钢梁、预制网架、预制外墙、围护墙、保温（隔热）、装饰一体化 | 1、主要钢构件：网架； 供应商：河南天元装备工程股份有限公司 2、主要钢构件：钢架、钢梁、钢柱、网架； 供应商：柳州市远顺钢结构有限公司 3、主要钢构件：钢架、钢梁、钢柱； 供应商：柳州十一冶机械制造有限责任公司 4主要钢构件：钢架、钢梁、钢柱； 供应商：广西建工钢结构有限公司 | 无 | 罗承祖13978028433 | 周华18863900182 | 471275434@qq.com
11 | 鹿寨县鹿寨镇片区棚户区改造项目 | 1.建设单位：鹿寨县祥鹿房地产开发有限责任公司 2.代建单位：鹿寨县祥鹿房地产开发有限责任公司 3.设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 4.施工单位:中国建筑第五工程局有限公司 5.监理单位:广西建荣工程项目管理有限公司 | 1.开工时间：2019.10 2.竣工时间：2020.12 | 总建筑面积309997.06㎡； 共14栋楼； 1次性开发；其中1栋（3#楼）装配式，建筑面积14438.08m²； | 进度： 1、地下室施工完毕 2、3#楼完成17层结构施工 | 主要节点： 1、2020年12月3#楼主体结构封顶； 本月施工计划： 3#楼完成21层结构施工； | 30.9997 | 1.44 | 1.44 | PC结构 | 20% | 否 | 是 | 叠合板 | 供应商：广西云亭烯技术有限公司 采用：铝模支撑 | 叠合板与现浇混凝土拼缝问题 | 曹珊/项目经理/18319597946 | 曹珊/18319597946 | caoshan08210@163.com
12 | 柳东新区高岩居住安置项目（雒容安置） | 1.建设单位：东城集团 2.设计单位:上海千年城市规划工程设计股份有限公司 3.审图单位::广西金世纪施工图审 4.施工单位:广西建工集团第五建筑有限责任公司 5.监理单位：重庆赛迪工程咨询有限公司 | 1.计划开工时间：2020.5 2.计划竣工时间：2022.5 | 项目位于柳东新区象岩南路东侧，。项目总用地面积为112859.6平方米，建筑面积424417.8平方米 | 已完成4号楼图纸，完成临建，施工水电，因征地问题无法施工。 | 完成基坑开挖及边坡支护。 | 42.4418 | 1.6838 | 0 | PC结构 | 30% | 是 | 是 | 叠合板、楼梯、阳台、非承重外墙、非承重内隔墙 | 广西五建钢结构生产基地 | 无 | 石盛强 13633098960 | 胡芳榕18276888560
13 | 柳东新区盘古棚户区改造项目 | 1.建设单位：东城集团 2.设计单位:广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 3.审图单位:广西金图工程咨询有限公司 4.施工单位:广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 5.监理单位：湖南湖大建设监理有限公司 | 1.计划开工时间：2020.5 2.计划竣工时间：2022.5 | 项目分两个地块建设，B地块4号楼为装配式，建筑面积16837.73平方米 | 基础结构完成100%。 | 完成主体结构10层。 | 7.7226 | 1.6837 | 0 | PC结构 | 30% | 是 | 是 | 叠合板、楼梯、阳台、非承重外墙、非承重内隔墙 | 广西五建钢结构生产基地 | 无 | 皮小勤13669426501规划设计部经理/13669625233 | 胡芳榕18276888560
14 | 南部五期 | 1.建设单位：东城集团 2.设计单位:上海市政工程设计研究总院 3.审图单位::广西金世纪施工图审 4.施工单位:中建五局土木工程有限公司 5.监理单位：上海建科工程咨询有限公司 | 2019.12开工，计划竣工时间2022.12 | 住宅楼，配套服务用房、垃圾收集点、配电间、地下停车库、人防地下室、围墙、岗亭等。项目建设总户数 | 土石方工程完成90%，基坑支护完成90%，施工勘察完成70%，完成施工图设计，土地资金未落实影响土地招拍挂，土地证、规划许可证、施工许可证等前期证件未能如期办理。 | 9月前解决土地问题前提下，12月完成地下室 | 12.5637 | 2.3273 | 0 | PC结构 | 30% | 是 | 是 | 预制叠合板，预制楼梯 | 广西建工轨道装配式建筑产业有限公司生产的预制构件 | 土地资金未落实影响土地招拍挂，土地证、规划许可证、施工许可证等前期证件未能如期办理 | 莫盛傢 13877266507 | 胡芳榕18276888560 | MoShengjia@lzdcic.com
2020年装配式建筑项目合计 | [6 empty] | 104.6964 | 17.579
| 备注： |  |  |  |  | 原试点示范项目 | 57.86 | 54.31
[6 empty] | 备选钢结构 | 25.8 | 23.84
[6 empty] | 备选PC结构 | 75.14 | 16.67
[6 empty] | 合计： | 158.8 | 94.82