附件1

柳州市既有住宅加装电梯工作实施程序

一、成立筹备组

由业主一人或多人提出加装电梯动议，并通过业主大会或签名推荐的形式推选成立加装电梯工作筹备组，筹备组人数原则由奇数组成，一般为3人或5人，业主必须占多数，可以委托其中1人为牵头负责人，负责统筹协调处理有关前期筹备事宜。

二、提出加装方案

筹备组成立后应尽快咨询具有法定资质的电梯企业、设计单位，编制加装电梯初步方案。初步方案应包括：规划用地、建筑结构、消防安全等可行性分析，加装电梯的总平面布局及效果图（明确拟加装电梯的具体位置、电梯尺寸、梯井高度、周边环境和绿化占用情况等内容），资金概算及费用筹集方案，加装电梯的影响消除方案，电梯运行维护保养分摊方案及管理责任等内容。

三、征求意见

筹备组应采用在单元张贴倡议书、上门动员、召开会议和建立业主微信群等形式提出提议，了解单元产权人情况及单元房屋专用部分面积情况，收集业主对加装电梯初步方案的意见和建议，并将意见和建议进行整理汇总，形成基本调查情况汇总表（附件1-1）。

四、召开会议

经初步统计，同意加装电梯业主人数应超过“双2/3+双3/4”, 即征求所在楼幢（单元）全体业主意见，由本楼幢（单元）专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上业主参与表决，经参与表决专有部分面积四分之三以上的业主且参与表决人数四分之三以上的业主同意（简称“双2/3+双3/4”）。加装电梯拟占用业主专有部分的，还应征得该专有部分业主的同意，即可召开业主大会。

拟占用业主专有部分的，还应当征得该专有部分的业主同意。商品房性质的老旧小区既有住宅加装电梯，需要占用小区范围内业主共有的道路、绿地等公共场所的，应当按照《中华人民共和国民法典》关于业主共同决定事项的规定执行。

# （一）召集流程

1.业主大会召开20天前将会议时间、地点、议题、议事规则及表决办法等向全体业主公示，公示时间不少于10天，并同时告知物业所在地的社区居民委员会；通过微信群、张贴公告或逐户书面通知等形式通知会议，对所发通知必须确认已送达业主本人。

2. 业主参加会议时应提供拟加装电梯单元内登记的不动产权属证明原件及复印件，现场核原件，复印件作为会议材料留存。

3.对未能出席现场会议的业主，可委托律师或直系亲属等人员参加，但必须办理合法的委托手续；未能出席会议的业主可以采取书面形式表达意见（需签名并加盖指模）。

4.会议组织全过程可以照相、录像、录音等保存证据；可以委托公证机构或街道办事处聘请的律师参与。

5.如对选择电梯品牌及形式、集资方案和经费收缴形式等相关内容有不同意见的可再次召开业主大会确定。

# （二）议事内容

1.确认业主加装电梯意向，并选定电梯品牌及加装电梯服务企业。

2.确定加装电梯初步方案，包括规划设计方案、资金筹集、分摊方案，后期运行维护管理方案等内容。如业主对经自然资源和规划部门初审通过的拟加装电梯规划设计方案有异议的，经协商调整后应重新上报自然资源和规划部门审批。

3.确认或改选加装电梯筹备组成员，选定筹备组一位或多位成员（或相关服务企业、物业公司等）作为实施主体具体负责前期筹备、工程报建、设备采购、工程实施和维护管理等相关工作，并签订授权委托书（附件1-2）。

4.法律、法规确定或根据加装电梯实际情况，需要由业主大会共同决定的其他事项。

上述事项除相关法律法规规定事项外，应当经超过“双2/3+双3/4”业主同意，加装电梯拟占用业主专有部分的，需经该专有部分的业主同意。

# （三）投票表决

筹备组按拟加装电梯单元内登记的不动产权属证明为准，即一证一票的原则向业主发放票证。在会场内设置一个投票箱，由业主自行投票，由筹备组统计、汇总。

五、规划设计方案初审

筹备组作为实施主体委托代表或加装电梯的建设单位向自然资源和规划部门提交加装电梯初步规划设计方案，自然资源和规划部门对加装电梯初步规划设计方案进行初审（房屋根据原批准图纸已预留电梯井或有条件在建筑内部改造电梯井的除外），并出具初审意见。在规划设计方案满足消防规范、建筑结构安全等要求，且保障各项功能正常使用的情况下，相关技术审查可适当放宽标准。

# 六、签订协议并公示

# （一）协议公示

筹备组应在会后10日内将业主大会形成的业主意见征集情况以及规划设计方案（应为经自然资源和规划部门初审通过的拟加装电梯规划设计方案）、工程资金预算、费用分摊及后期电梯运行、保养、维修等内容制作协议书（附件1-3），待业主签名确认后提交所在社区居民委员会或街道办事处，核实盖章确认后在小区出入口、单元楼道口等显著位置进行公示（附件1-4），公示期不得少于10个工作日。

# （二）协商与调解

公示期间有异议的业主可向组织签订协议的业主或住宅小区业主委员会提出实名制书面反对意见。如业主认为加装电梯侵犯其专有权等民事权益而提出补偿等要求的，由业主之间协商解决。业主申请调解的，社区居民委员会或街道办事处或人民调解委员会、房改房原售房单位等部门依照法定职权和程序组织调解，促使相关业主在平等协商的基础上自愿达成调解协议。相关业主拒绝社区居民委员会调解或者经调解仍未达成一致意见的，属地街道办事处或者人民调解委员会应当通过协调会、听证会等方式组织调解；对有老年人、残疾人居住的既有住宅加装电梯项目，社区居民委员会及街道办事处或者人民调解委员会应当加大调解力度，引导当事人自愿达成调解协议，化解纠纷。社区居民委员会和街道办事处、人民调解委员会应当对调解、听证情况进行记录。

# （三）公示备案

公示期满且公示期间无异议，或有异议的业主提出实名制书面反对意见经协商与调解程序的，交由所在社区居民委员会备案。公示期满后提出的反对意见不予采纳。存在反对意见，但拟加装电梯的楼幢（单元）业主表决比例达到 “双2/3+双3/4”，且加装电梯未占用专有部分或经加装电梯占用业主专有部分也已同意，相关程序完善、材料齐全的，社区居民委员会出具书面说明（附件1-5），书面说明中明确同意率和不同意率、公示方案与经自然资源和规划部门初审通过的拟加装电梯规划设计方案是否一致等相关情况。社区居民委员会出具的书面说明作为自然资源和规划部门办理建设工程规划许可证的前提条件。

# 七、既有住宅加装电梯相关结构安全鉴定

# 既有住宅加装电梯的申请人应当委托具有法定资质的工程质量检测机构对既有住宅进行房屋建筑结构安全鉴定，并出具建筑物加装电梯安全鉴定报告（或房屋改造可行性结构检测鉴定报告），或由既有住宅原设计单位或具有相应法定资质的设计单位出具建筑物加装电梯安全意见。既有住宅已预留电梯井的，由电梯公司和施工单位出具质量安全承诺书（详见附件1-6）。

# 八、方案和施工图设计

# 既有住宅加装电梯的申请人应当委托具有法定资质的设计单位在已公示的初步方案基础上，按照建筑设计、结构安全、特种设备和消防安全等规范标准的要求，编制既有住宅加装电梯设计方案和施工图设计文件。加装电梯施工图设计文件应当经具有法定资质的第三方图审机构审核并出具书面审核意见。

# 九、规划申请审批

筹备组作为实施主体委托代表或建设单位向自然资源和规划部门申请建设工程规划许可证（房屋根据原批准图纸已预留电梯井的除外），并提交以下材料：

1. 申请表、申请人身份证明；

2.既有住宅加装电梯工程设计方案（应为经初审通过的规划设计方案或公示期间有业主提出异议但经协商达成一致意见需调整加装电梯规划设计方案，前者可直接办理建设工程规划许可证，后者需重新对规划设计方案进行审查）；

3.房屋安全鉴定报告或建筑物加装电梯安全意见等相关材料；

4.业主同意加装电梯协议书，包括“双2/3+双3/4”业主及占用专有部分业主同意加装电梯并同意设计方案的书面意见，同时附业主不动产权属证明材料；

5.实施主体身份证明材料及授权委托书；

6.加装电梯方案经社区公示备案的书面材料。

7.法律法规规定需要的其他材料。

对经审查符合要求的加装电梯项目依法核发建设工程规划证。另外，在申报过程中涉及其他部门职责的事项，还应当征求相关部门意见。

# 十、设计施工阶段

（一）设计和施工图审查

实施主体应委托有相应资质的单位进行加装电梯的施工图设计和审查。施工图未经审查合格的，不得使用。实施主体应提供原房屋建筑的地质勘察报告、设计施（竣）工图、竣工验收报告等设计基础资料，无地质勘察报告的应先进行岩土工程勘察。土建施工备案、消防设计审查与施工图设计文件审查备案可同步进行。

（二）施工许可

加装电梯工程投资总额（电梯设施设备及电梯安装的造价除外）在30万元以上的，实施主体应按规定办理工程质量安全监督登记手续，并向市行政审批部门申请领取建筑工程施工许可证。具体申请材料和提交方式由市行政审批部门确定并公布。

（三）告知承诺

除电梯设施设备及电梯安装造价外的工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的加装电梯工程，可以不申请办理施工许可证，由城区住房城乡建设部门办理土建施工备案。实施主体应到项目所在城区住房城乡建设部门办理告知承诺手续，并提交工程建设安全承诺书、工程规划许可证和经审查的施工图等相关材料。

（四）项目施工

施工单位、监理单位、电梯安装单位和特种设备检验机构应具备相应的法定资质。施工过程中应接受住房城乡建设部门和市场监督管理部门的指导和监督。

# 十一、安装验收阶段

（一）设备安装

电梯安装企业在电梯设备安装前应当到项目所在城区市场监督管理部门办理安装告知手续，并请有资质的特种设备检验机构对安装过程进行监督检验，未经监督检验合格的，不得交付使用。

（二）竣工验收

电梯安装完成并检验合格后，实施主体应组织项目工程各参建单位、电梯维护管理责任人、主业代表、社区居委会等共同进行竣工验收，形成验收合格意见后，到城区住房城乡建设部门办理竣工验收告知手续，并将加装电梯设计图纸报市城建档案馆备案。

（三）使用登记

电梯投入使用前或投入使用后30日内，实施主体应向所在市行政审批部门办理使用登记，取得使用登记证书后，应及时与主业或其委托的电梯使用管理责任人办理移交手续。对新安装尚未移交的电梯，由项目实施主体负责电梯的安全运营和维护管理。