## 2018年广西农村危房改造进度报表
2018年广西农村危房改造工程进度总表（截至2018年8月24日）
填报单位：柳州市危改办 | [11 empty] | 填报人：阎羽斌 | [14 empty] | 联系电话：0772-2825424 | [10 empty] | 填报时间：2018年8月24日
序号 | 市、县名称 | 开工情况 | [18 empty] | 竣工情况 | [18 empty] | 竣工面积（平方米） | 已落实的市县 配套资金(万元) |  | 已下达的市县 配套资金(万元) |  | 群众自筹或其他 (万元) |  | 县级财政已拨付各级补助 资金 (万元) | 完成 投资 总额 (万元)
|  | 开工户数=①+②+③+④ | 建档立卡贫困户 |  |  |  | 低保户 |  |  |  | 农村分散供养特困人员 |  |  |  | 贫困残疾人家庭 |  |  |  | 改厕改厨开工情况 |  | 竣工户数=①+②+③+④ | 建档立卡贫困户 |  |  |  | 低保户 |  |  |  | 农村分散供养特困人员 |  |  |  | 贫困残疾人家庭 |  |  |  | 改厕改厨竣工情况
|  |  | 小计① | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计② | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计③ | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计④ | 新建 | 维修加固 | 其他 | 改厕（1） | 改厨（2） |  | 小计① | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计② | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计③ | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计④ | 新建 | 维修加固 | 其他 | 改厕（1） | 改厨（2） |  | 市级 | 县级 | 市级 | 县级 |  | 其中： 银行贷款
二 | 柳州市 | 8015 | 7068 | 4695 | 2373 | 0 | 315 | 153 | 162 | 0 | 558 | 405 | 153 | 0 | 74 | 60 | 14 | 0 | 2724 | 3004 | 4408 | 3905 | 1807 | 2098 | 0 | 163 | 25 | 138 | 0 | 302 | 178 | 124 | 0 | 38 | 34 | 4 | 0 | 908 | 1141 | 264480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26448
1 | 柳北区 | 19 | 15 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 420 | [5 empty] | 0 |  | 42
2 | 柳江区 | 383 | 325 | 325 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 210 | 230 | 134 | 102 | 102 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 52 | 55 | 8040 | [5 empty] | 0 |  | 804
县级小计
3 | 柳城县 | 641 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 262 | 262 | 141 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 54 | 8460 | [5 empty] | 0 |  | 846
4 | 鹿寨县 | 718 | 718 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 18000 | [5 empty] | 0 |  | 1800
5 | 融安县☆＊k | 4052 | 3396 | 1481 | 1915 | 0 | 186 | 48 | 138 | 0 | 467 | 332 | 135 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 520 | 980 | 3044 | 2634 | 737 | 1897 | 0 | 131 | 5 | 126 | 0 | 278 | 161 | 117 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 380 | 640 | 182640 | [5 empty] | 0 |  | 18264
6 | 融水县★＊sk | 960 | 892 | 715 | 177 | 0 | 28 | 20 | 8 | 0 | 40 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 241 | 231 | 189 | 42 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 14460 | [5 empty] | 0 |  | 1446
7 | 三江县★＊sk | 1242 | 1082 | 807 | 275 | 0 | 88 | 72 | 16 | 0 | 41 | 30 | 11 | 0 | 31 | 18 | 13 | 0 | 927 | 927 | 541 | 494 | 338 | 156 | 0 | 21 | 15 | 6 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 301 | 301 | 32460 | [5 empty] | 0 |  | 3246
三 | 桂林市
市本级 小计
市本级
县级小计
四 | 梧州市
市本级 小计
市本级
县级小计
五 | 北海市
市本级 小计
市本级
县级小计
六 | 防城港市
市本级 小计
市本级
县级小计
七 | 钦州市
市本级 小计
市本级
县级小计
八 | 贵港市
市本级 小计
市本级
县级小计
九 | 玉林市
市本级 小计
市本级
县级小计
十 | 百色市
市本级 小计
市本级
县级小计
十一 | 贺州市
市本级 小计
市本级
县级小计
十二 | 河池市
市本级 小计
市本级
县级小计
十三 | 来宾市
市本级 小计
市本级
县级小计
十四 | 崇左市
市本级 小计
市本级
县级小计
说明：带“★”为国家扶贫开发工作重点县或享受相同待遇的县，“☆”为自治区扶贫开发工作重点县或享受相同待遇的县，“＊”为国家确定的集中连片特殊困难地区的县或享受相同待遇的县，“▲”为边境县或享受相同待遇的县，“≈”为8度地震高烈度设防县，“～”为7度地震高烈度设防县。“s”为少数民族自治区县(含待遇县）；“k”为54个考核贫困县（含天窗县）。