## 小街小巷整治（含“示范街”、创卫整治）经费补助
附件4
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 小街小巷整治（含“示范街”、创卫整治）经费补助
主管部门 |  | 柳州市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 106.09 |  |  | 106.09 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
其中：一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 为促进各城区加大对小街小巷的改造力度，保证城区基础设施的完好，真正惠及百姓，每年给予各城区小街小巷整治经费补助500万元，主要用于各城区道路、排水、人行道、路灯以及环境改造等综合整治项目。
项目起止时间 |  | 2021年1月1日至2021年12月31日
年度总体目标 |  | 促进各城区开展小街小巷整治项目实施的积极性，完成更多维护改造项目。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 制定项目资金管理 |  | 3 |  | 制定资金按照小街巷资金暂行管理办法 |  | 目前正在起草资金按照小街巷资金暂行管理办法 |  | 2
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 牵头组织各城区对本辖区内小街小巷进行现场踏勘，督促、指导城区小街巷项目实施 |  | 4 |  | 组织踏勘各城区小街巷改造项目，督促、指导城区小街巷项目实施 |  | 已组织项目前期勘察，申请改造资金 |  | 4
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 |  | 3 |  | 资金的拨付有完整的审批程序和手续 |  | 由市财政直接拨付到各城区 |  | 3
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 组织项目前期勘察 |  | 15 |  | 勘察至少10个项目 |  | 已勘察19个项目 |  | 15
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 小街小巷整治补助资金工作制度化、规范化 |  | 15 |  | 优 |  | 项目推进效果显著、资金拨付规范。 |  | 15
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 资金按照小街巷资金暂行管理办法（正在拟定）规定，对达到拨付标准要求的项目进行资金拨付 |  | 10 |  | 达到拨付标准的项目拨付市级配套资金100% |  | 按照7（市级财政）：3（城区财政）支付比例，本年度小街小巷综合整治项目先由城区使用城区财政资金启动实施，到2022年市级财政再根据项目实际进度拨付进度款。 |  | 8 |  | 由于市本级及城区财政困难，未能推进开展新项目，21年拨付资金主要用于结算19年完工项目。
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 预算控制率 |  | 10 |  | 100%以内 |  | 100%以内 |  | 10
|  | 效益指标 (20分) |  | 经济效益指标 |  |  | 无
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 项目年终核验完成情况 |  | 20 |  | 终期核验项目完成且质量合格 |  | 已组织项目前期勘察，指导各城区开展小街小巷整治项目 |  | 18 |  | 由于市本级及城区财政困难，在组织现场踏勘，确定各城区小街巷整治项目改造意向后，资金不足未能正常实施。
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  | 无
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 无
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度 |  | 10 |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 95
| 填报人：谢鑫 |  |  |  |  | 联系电话：13669669363
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 试点政府购买公租房后期运营管理服务费
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 试点政府购买公租房后期运营管理服务费
主管部门 |  | 柳州市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 210 |  |  | 210 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 210 |  |  | 210
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 按照《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法的通知》（桂政办发[2013]77号）、《柳州市公共租赁住房管理办法》（柳政办[2014]162号）及《关于印发〈柳州市政府购买公共租赁运营管理服务试点工作实施方案〉的通知》（柳建保字[2019]2号）等文件要求，为提高政府公共服务水平和财政资金使用效益，着力解决我市公共租赁住房后期运营管理服务中突出的堵点、难点问题，吸引企业和其他机构参与公共租赁住房运营管理，不断提高公共租赁住房运营管理专业化、规范化水平。现申报柳州市本级政府购买公租房后期运营管理服务经费。
项目起止时间 |  | 20210101-20211231
年度总体目标 |  | 确保2021年我市政府购买公租房后期运营管理服务工作顺利实施
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 制定绩效方案 |  | 4 |  | 制定绩效方案 |  | 已制定 |  | 4
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 项目合同备案及时 |  | 3 |  | 项目合同备案及时 |  | 已备案 |  | 3
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 按财务管理规定请款 |  | 3 |  | 按财务管理规定请款 |  | 已按规定请款 |  | 3
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 全年政府购买公共租赁住房后期运营管理服务费 |  | 20 |  | 3500套 |  | 5252套 |  | 20
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 资金使用规范化、制度化 |  | 5 |  | 优 |  | 优 |  | 5
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 已交付使用公租房项目运营管理工作顺利实施。 |  | 10 |  | 优 |  | 优 |  | 10
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 根据各单位相关工作安排，按时拨付专项经费 |  | 5 |  | 次年1月底之前全部拨付到位 |  | 项目绩效考核完成后拨付剩余经费 |  | 4.5 |  | 1.支出上，本年度210万元预算已全部完成支出，其中支付2021年该项目合同金额实际支付52.27万元，占全年经费25%，支付2021年该项目招标专家评审费0.17万元，由于2020年度该项目剩余指标被收回，用2021年指标支付2020年度试点政府购买公租房后期运营管理服务费157.56万元。 2.按照文件精神，全年政府购买公租房运营管理服务的经费根据需根据年中、年底底绩效考核结果予以拨付，为确保绩效评价工作的公平性、全面性，我局于2022年1-2月开展6个小区的2021年年度绩效考核工作，因此1月底前未完成年度运营管理服务经费的拨付。
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 预算控制率 |  | 10 |  | 100%以内 |  | 100%以内 |  | 10
|  | 效益指标 (20分) |  | 经济效益指标 |  |  | 无 |  | 无
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 保证公租房小区居住环境，提高保障家庭幸福感 |  | 20 |  | 优 |  | 保障了小区环境，提升了保障家庭居住幸福感和便捷性。 |  | 20
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  | 无 |  | 无
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 无 |  | 无
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 保障家庭满意度 |  | 10 |  | ≥80%（抽样） |  | 88.55% |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 99.5
| 填报人：熊莉春 |  |  |  |  | 联系电话：2829609
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 历史建筑保护利用专项资金
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 历史建筑保护利用专项资金
主管部门 |  | 柳州市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 500 |  |  | 500
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 一、开展曙光西路225号民居、市工人疗养院旧址、原铁道职业技术学院办公大楼、原柳州机械厂招待所等4处历史建筑修缮前期工作（含工程勘察和设计、编制项目建议书、编制可研报告、评估可研报告等）；二、继续推进实施原柳州市城市职业学院鹧鸪江校区礼堂（钢一中凤凰岭校区礼堂）修缮利用项目。
项目起止时间 |  | 2021.1.1-2021.12.31
年度总体目标 |  | 2021年12月31日前，力争完成曙光西路225号民居、市工人疗养院旧址、原铁道职业技术学院办公大楼、原柳州机械厂招待所等4处历史建筑修缮前期工作（含工程勘察和设计、编制项目建议书、编制可研报告、评估可研报告等），启动至少1处项目开工建设；完成原柳州市城市职业学院鹧鸪江校区礼堂（钢一中凤凰岭校区礼堂）修缮利用项目建设任务，项目完成竣工。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 制定项目资金管理、绩效管理等制度文件。 |  | 3 |  | 制定完成 |  | 制定完成 |  | 3
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 项目实施档案齐全；定期检查项目质量、组织验收。 |  | 3 |  | 项目实施档案齐全；定期检查项目质量、组织验收。 |  | 项目实施档案齐全；定期检查项目质量、组织验收。 |  | 3
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金管理制度健全且经费使用合理。 |  | 4 |  | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金管理制度健全且经费使用合理。 |  | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金管理制度健全且经费使用合理。 |  | 4
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 启动历史建筑修缮项目 |  | 15 |  | 开工1处 |  | 开工1处 |  | 15
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 项目是否达到开工要求 |  | 15 |  | 是 |  | 是 |  | 15
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 是否按计划开工 |  | 10 |  | 是 |  | 是 |  | 10
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 项目经费是否按照市发改委下达的项目初设批复执行（上下浮动不超过10%） |  | 10 |  | 是 |  | 是 |  | 10
|  | 效益指标 (20分) |  | 经济效益指标
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 是否恢复历史建筑原貌，建筑安全隐患是否基本消除，是否满足正常使用需要。 |  | 20 |  | 恢复历史建筑原貌，建筑安全隐患基本消除，满足正常使用需要。 |  | 历史建筑原貌恢复，建筑安全隐患基本消除，满足正常使用需要。 |  | 20
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  | 无
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 无
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 产权人对维修后建筑满意度 |  | 10 |  | 满意度≥90% |  | 满意度100% |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：张龄 |  |  |  |  | 联系电话：18907827968
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 城市照明维护
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 城市照明维护
主管部门 |  | 柳州市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市城市照明管理处
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 1659 |  |  | 1780.03 |  | 10 |  | 107.3% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 1659 |  |  | 1780.03
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 1.对全市路灯、已接管的景观灯、专用变压器、表箱等设施进行日常维护，具体按照轻重缓急安排。 2.依据《城市照明管理规定》、《柳州市城市景观照明管理实施细则》，对安装时间较长，灯杆、灯架锈蚀严重，灯具老化，照明线路运行时间长，绝缘程度降，接头多，接地电阻大灯问题突出的市管道路路灯进行专项维修改造，具体按照轻重缓急安排。 3.对山体景观灯316盏，专用变压器3台，表箱4台进行维护。 4.2007年监控室成立，机房配套设备包含路灯监控系统、景观灯监控系统、大屏监控系统、电脑、服务器、蓄电池、投影仪、交换机、隔离网闸等仪器，目前全市路段和已接管桥梁、楼宇景观已安装637台监控设备，监控系统全年不间断开机运行实施监控，通过网络把各监控点的视频信号集中到监控中心，进行集中管理、控制和集中存储,为进一步明晰资产信息，提高照明设备管理手段，我处逐年分片区进行全资产信息系统升级。 5.每年汛期，对全市20基（186盏）护桥防洪灯进行维护，确保防洪抗洪工作的顺利进行。
项目起止时间 |  | 2021年1月1日-2021年12月31日
年度总体目标 |  | 1、保证照明设施正常照明，设施完好率≥96%，主干道灯亮率达≥98%，小街小巷灯亮率≥96% 2、保证监控报警系统24小时正常运行，通信联络畅通，监测设备正常开关灯
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 项目资金管理制度。 |  | 3 |  | 按照《柳州市城市照明管理处内部控制制度》、《柳州市城市照明管理处专项资金管理制度》执行。 |  | 达成预期目标 |  | 3
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施。 |  | 3 |  | 按照《柳州市城市照明管理处内部控制制度》、《柳州市城市照明管理处工程管理制度》执行。 |  | 达成预期目标 |  | 3
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金管理制度健全且经费使用合理。 |  | 4 |  | 按照《柳州市城市照明管理处内部控制制度》执行。 |  | 达成预期目标 |  | 4
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 预计维护全市路灯83578盏，专用变压器351台，表箱637台。 |  | 10 |  | 路灯、景观灯全年常规巡检2次，修灯不少于2.5万盏，处理线路故障不少于2000处，更换故障电缆1万米，专变每季度检修1次，表箱每年检修1次。 |  | 路灯、景观灯全年常规巡检2次，修灯8.02万盏次，处理线路故障2347处，更换故障电缆5.79万米，专变每季度检修1次，表箱每年检修1次。 |  | 10
|  |  |  | 数量指标 |  |  | 蜡烛山、鱼峰山、马鹿山等3座山体景观灯316盏、专用变压器3台、表箱4台。 |  | 5 |  | 山体景观灯全年巡检12次，修灯不少于200盏，处理线路故障50处，更换电缆300米，专变每季度检修1次，表箱每年检修1次。 |  | 山体景观灯全年巡检12次，修灯412盏次，处理线路故障223处，更换电缆683米，专变每季度检修1次，表箱每年检修1次。 |  | 5
|  |  |  | 数量指标 |  |  | 维护637台监控设备。 |  | 5 |  | 637台监控设备维护。 |  | 688台监控设备维护。 |  | 5
|  |  |  | 数量指标 |  |  | 维护20基护桥防洪灯。 |  | 5 |  | 维护20基（186盏）护桥防洪灯。 |  | 维护28基（244盏）护桥防洪灯。 |  | 5
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 城市照明设施日常维护完好率 |  | 15 |  | 照明设施完好率96% |  | 根据全年检查数据统计，设施完好率达到97.5%。 |  | 15
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 全市路灯、景观灯、防洪灯及照明设施维护任务完成时间。 |  | 5 |  | 2021-12-31 |  | 2021-12-31 |  | 5
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 成本控制在项目投资1820万元，上下浮动不超过10%。 |  | 5 |  | 成本控制在项目投资1820万元，上下浮动不超过10%。 |  | 实际成本1780.03万元 |  | 5 |  | 项目预算批复1820万元，实际拨款1659万元，为含税价，其中增值税额136.98万元，实际成本为不含税金额，为统一计算口径，预算资金执行率=1780.03/（1659-136.98）=1.17。
|  | 效益指标 (20分) |  | 经济效益指标
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 灯亮率 |  | 20 |  | 主干道灯亮率达到98%，次干道、小街小巷灯亮率达到96%。 |  | 根据全年检查数据统计，主干道灯亮率达到98.85%，次干道、小街小巷灯亮率达到98.78%。 |  | 20
生态效益指标
可持续影响指标
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 人民群众满意程度 |  | 10 |  | 经政府热线考核评分93%以上 |  | 经政府热线考评满意率98.39% |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：陈菁菁 |  |  |  |  | 联系电话：0772-3233900
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 柳江水上公用设备维护经费
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 柳江水上公用设备维护经费
主管部门 |  | 柳州市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市城市照明管理处
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 336 |  |  | 413.34 |  | 10 |  | 123% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 336 |  |  | 413.34
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 一.维护内容：柳江水上公用设备-音乐喷泉总长315米，宽40米，主要有以下系统及设备组成 1、喷泉表演平台定位系统：由29根牵拉桩、5根防撞桩等设备组成； 2、升降平台系统：由升降平台、134个浮箱及抽排水管路、升降泵等设备组成； 3、喷泉设备：由3台干式变压器（1600KVA）、129面配电柜和控制柜，473台喷泉泵、901套喷头、5396盏LED水下灯，70多万米水下电缆、4000多米供排水和供排气管道；24盏两岸联动表演灯、20组室外音箱设备组成； 4、控制系统：由各种软件及硬件组成。 二.重要事项说明：音乐喷泉2009年9月底投入使用至今已达11年，其设计使用年限10年，已超期运行1年多，因设备长期处于水下工作，且使用频率较高，许多原器件已严重锈蚀、松动、断裂或位移，专家建议加强检查、维护工作，完成音乐喷泉浮台、喷头、水下灯、水下电缆、潜水泵、控制机房、音响系统、控制系统、灯光系统等水上公共设备的维护任务，并保证设施运行满足正常使用 。
项目起止时间 |  | 2021年1月1日-2021年12月31日
年度总体目标 |  | 在柳江水位保障在（75-77.8米）的情况下，任务完成率≥85%
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 制定项目资金管理制度。 |  | 3 |  | 按照《柳州市城市照明管理处内部控制制度》、《柳州市城市照明管理处专项资金管理制度》执行。 |  | 达成预期目标。 |  | 3
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施。 |  | 3 |  | 按照《柳州市城市照明管理处内部控制制度》、《柳州市城市照明管理处水上音乐喷泉管理制度》执行。 |  | 达成预期目标。 |  | 3
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金管理制度健全且经费使用合理。 |  | 4 |  | 按照《柳州市城市照明管理内部控制制度》执行。 |  | 达成预期目标。 |  | 4
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 维护水下灯。 |  | 10 |  | 维护水下灯不少于400盏。 |  | 维护水下灯421盏。 |  | 10
|  |  |  | 数量指标 |  |  | 维护喷头。 |  | 5 |  | 维护喷头不少于50套。 |  | 维护喷头85套。 |  | 5
|  |  |  | 数量指标 |  |  | 检修水下电缆。 |  | 5 |  | 检修水下电缆不少于8000米。 |  | 检修水下电缆31024米。 |  | 5
|  |  |  | 数量指标 |  |  | 检修设备驱动器。 |  | 5 |  | 检修设备驱动器不少于100台。 |  | 检修设备驱动器153台。 |  | 5
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 设备检查次数 |  | 15 |  | 全年安检12次 |  | 全年安检12次 |  | 15
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 音乐喷泉维修任务完成时间 |  | 5 |  | 2021-12-31 |  | 2021-12-31 |  | 5
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 成本控制在项目投资410万元，上下浮动不超过10% |  | 5 |  | 成本控制在项目投资410万元，上下浮动不超过10% |  | 实际成本413.34万元。 |  | 5 |  | 项目预算批复410万元，实际拨款336万元，为含税价，其中增值税额27.74万元，实际成本为不含税金额，为统一计算口径，预算资金执行率=413.34/（336-27.74）=1.34。
|  | 效益指标 (20分) |  | 经济效益指标
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 任务完成率 |  | 20 |  | 在柳江水位保障在（75-77.8米）的情况下任务完成率达85%，5-8月汛期不设指标值。 |  | 2021年符合开放条件天数207天，其中：正常开放天数193天，系统调试暂停开放14天。任务完成率93.2%。 |  | 20
生态效益指标
可持续影响指标
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 人民群众满意程度 |  | 10 |  | 经政府热线考核评分93%以上 |  | 经政府热线考核评分100% |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：陈菁菁 |  |  |  |  | 联系电话：0772-3233900
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 城市道路维护
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表（道路部分）
单位：万元
项目名称 |  | 城市道路维护
主管部门 |  | 柳州市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市市政设施维护管理处
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
其中：一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 根据我市2021年财政预算，结合目前我市城市道路设施情况及相关管理养护的文件和规范要求，参照往年经市住房城乡建设局、市发展改革委、市财政局共同研究并上报市政府同意的投资计划进行组织市级管养市政道路日常巡查及日常维护和养护工作，完成2021年年度下达的城市道路维护项目。
项目起止时间 |  | 2021年1月1日—2021年12月31日
年度总体目标 |  | 完成年度下达的城维道路的维护项目。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 建立健全项目资金管理、绩效管理制度。 |  | 3 |  | 建立健全项目资金管理、绩效管理制度。 |  | 严格按照处《市政设施维护项目资金管理办法》《柳州市市政设施维修计划编制办法》《柳州市道路、排水、桥梁设施年度城维资金工作控制流程》做好道路维修年度计划和月度计划，并按照处《结算管理制度》做好项目结算工作。 |  | 3
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 是否成立项目领导小组；项目合同、验收报告等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施 |  | 3 |  | 成立处质量技术管理工作领导小组，坚持“计划、执行、检查和处理”循环工作方法，做好过程控制，保障工程质量。 |  | 成立处质量技术管理工作领导小组，坚持“计划、执行、检查和处理”循环工作方法，做好项目前期技术和现场准备工作、施工过程控制，技术质检科对项目的技术质量进行指导检查，项目完工后进行自检、技术质检科组织预验收，工程质量验收合格。 |  | 3
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 建立健全完整的财务管理制度及资金管理制度。 |  | 4 |  | 建立健全完整的财务管理制度及资金管理制度，按相关制度审批资金支付。 |  | 建立健全完整的财务管理制度及资金管理制度，按相关制度审批资金支付。 |  | 4
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 全年完成道路维修面积达30万㎡。 |  | 15 |  | 全年完成道路维修面积达30万㎡。 |  | 全年完成道路维修面积达37.50万㎡。 |  | 15
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 全年12次月度维修验收评定是否合格。 |  | 15 |  | 全年12次月度维修验收评定是否合格。 |  | 全年12次月度维修验收评定合格 |  | 15
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 全年的维护任务完成率达100% |  | 10 |  | 全年的维护任务完成率达100% |  | 全年的维护任务完成率达100% |  | 10
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 全年维修成本控制在1500万元，上下浮动不超过20% |  | 10 |  | 全年维修成本控制在1500万元，上下浮动不超过20% |  | 道路小修全年预计完成金额9820万元（实际以财政审结为准，其中一般公共预算控制在1500万元内）。 |  | 10
|  | 效益指标 (20分) |  | 经济效益指标 |  |  | \ |  | 0 |  | \ |  |  |  | 0
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 道路运行情况是否满足正常使用。 |  | 10 |  | 运行正常，满足使用；存在部分道路设施运行不正常，影响正常使用。 |  | 已完成维修的路段，道路平整畅通，提高了行车舒适度。 |  | 10
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  | \ |  | 0 |  | \ |  |  |  | 0
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 根据每月全市联动网络单位办理政府热线工作情况考评表，满意率达90%。 |  | 10 |  | 满意率达90%以上 |  | 根据每月全市联动网络单位办理政府热线工作情况考评表，满意率达98.67% |  | 10
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 市民对维修后道路满意度 |  | 10 |  | 满意度≥90% |  | 群众满意度全年平均为98.67%。 |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：廖宇 |  |  |  |  | 联系电话：18978076078
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 桥梁、隧道维护
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表(桥梁部分）
单位：万元
项目名称 |  | 桥梁、隧道维护
主管部门 |  | 柳州市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市市政设施维护管理处
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 1360 |  |  | 1360 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
其中：一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 根据我市2020年财政预算，结合目前我市管城市桥梁设施情况及相关管理养护的文件和规范要求，参照往年经市住房城乡建设局、市发展改革委、市财政局共同研究并上报市政府同意的投资计划进行组织。
项目起止时间 |  | 2021年1月1日起至2021年12月31日止
年度总体目标 |  | 全年完成桥梁设施维修达30座，全年12次月度维修验收评定合格。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 建立健全项目资金管理、绩效管理制度。 |  | 3 |  | 建立健全项目资金管理、绩效管理制度。 |  | 严格按照处《市政设施维护项目资金管理办法》《柳州市市政设施维修计划编制办法》《柳州市道路、排水、桥梁设施年度城维资金工作控制流程》做好道路维修年度计划和月度计划，并按照处《结算管理制度》做好项目结算工作。 |  | 5
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 是否成立项目领导小组；项目合同、验收报告等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施 |  | 3 |  | 成立处质量技术管理工作领导小组，坚持“计划、执行、检查和处理”循环工作方法，做好过程控制，保障工程质量。 |  | 成立处质量技术管理工作领导小组，坚持“计划、执行、检查和处理”循环工作方法，做好项目前期技术和现场准备工作、施工过程控制，技术质检科对项目的技术质量进行指导检查，项目完工后进行自检、技术质检科组织预验收，工程质量验收合格。 |  | 3
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 建立健全完整的财务管理制度及资金管理制度。 |  | 4 |  | 建立健全完整的财务管理制度及资金管理制度，按相关制度审批资金支付。 |  | 建立健全完整的财务管理制度及资金管理制度，按相关制度审批资金支付。 |  | 2
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 全年完成桥梁设施维修达30座。 |  | 15 |  | 30 |  | 88 |  | 15
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 全年12次月度维修验收评定是否合格。 |  | 15 |  | 全年12次月度维修验收评定合格 |  | 全年12次月度维修验收评定均合格 |  | 15
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 全年的维护任务完成率达100% |  | 10 |  | 全年的维护任务完成率达100% |  | 全年的维护任务完成率达100% |  | 10
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 全年维修成本控制在1360万元，上下浮动不超过20% |  | 10 |  | 上下浮动不超过20% |  | 全年维修成本控制在1360万元内。 |  | 10
|  | 效益指标 (20分) |  | 经济效益指标 |  |  | \ |  | 0 |  | \ |  |  |  | 0
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 桥梁结构正常安全使用 |  | 20 |  | 桥梁设施正常 |  | 市管桥梁安全运行 |  | 20
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  | \ |  | 0 |  | \ |  |  |  | 0
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | \ |  | 0 |  | \ |  |  |  | 0
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 根据每月全市联动网络单位办理政府热线工作情况考评表，满意率达90%。 |  | 10 |  | 满意度90%以上。 |  | 根据每月全市联动网络单位办理政府热线工作情况考评表，满意率达98.67% |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：马科 |  |  |  |  | 联系电话：13597128001
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 挖掘破路修复费施工费、管理费
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 挖掘破路修复费施工费、管理费
主管部门 |  | 柳州市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市市政设施维护管理处
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 150 |  |  | 150 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
其中：一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 依据《关于广西壮族自治区城市道路挖掘收费管理的有关规定》（桂建城字[1994]第38号）、《关于转发城市道路占用挖掘收费管理办法的通知》（桂价涉字[1994]164号）、《关于调整城市道路挖掘修复收费标准的通知》（桂建计字[2005]53号）、《城市道路占用费和城市道路挖掘修复费收费工作协调会纪要》（柳政阅[2019]45号）、《关于解决“水电气”报装业务存在问题协调会会议纪要》（柳审批会纪〔2019〕4号）、《城市道路挖掘修复、验收和费用核算、瑞龙路积水问题协调会纪要》（柳建纪要字〔2019〕85号）等文件要求，市住房城乡建设局负责道路恢复验收，验收后及时把验收情况、占用和挖掘道路的面积尺寸、地面材质反馈给审批局，由市行政审批局以市住建城乡建设局反馈的内容来最终核算占用和挖掘修复费实际费用。住建局委托市市政维护处负责城市道路挖掘修复、费用核算、修复工程验收工作。
项目起止时间 |  | 2021年1月1日—2021年12月31日
年度总体目标 |  | 完成年度道路挖掘修复和管理工作。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 执行自治区及市级破路占道相关文件 |  | 3 |  | 执行自治区及市级破路占道相关文件 |  | 已按照文件要求严格执行 |  | 3
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 破路占道资料归档 |  | 3 |  | 破路占道证、结算单资料及时归档 |  | 破路占道证、结算单等资料已按要求归档 |  | 3
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 建立健全完整的财务管理制度及资金管理制度，并按制度拨付资金。 |  | 4 |  | 建立健全完整的财务管理制度及资金管理制度，并按制度拨付资金。 |  | 破路修复费施工费按照财政评审中心审结数拨付，支付审批手续齐全。 |  | 4
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 挖掘道路修数量 |  | 15 |  | 挖掘道路修数量 |  | 移交的挖掘道路均已恢复 |  | 15
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 修复后道路验收合格 |  | 15 |  | 修复后道路验收合格 |  | 修复后道路质量验收合格 |  | 15
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 全年的修复任务完成率达100%。 |  | 10 |  | 全年的修复任务完成率达100%。 |  | 全年的修复任务完成率达100%。 |  | 10
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 全年修复成本、管理费控制在150万元 |  | 10 |  | 全年修复成本、管理费控制在150万元 |  | 全年控制在150万元 |  | 10
|  | 效益指标 (20分) |  | 经济效益指标 |  |  | \ |  | 0 |  | \ |  |  |  | 0
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 挖掘后道路修复是否满足正常使用 |  | 20 |  | 挖掘后道路修复是否满足正常使用 |  | 运行正常，满足使用。 |  | 20
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  | \ |  | 0 |  | \ |  |  |  | 0
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | \ |  | 0 |  | \ |  |  |  | 0
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 根据每月全市联动网络单位办理政府热线工作情况考评表，满意率达90%。 |  | 10 |  | 根据每月全市联动网络单位办理政府热线工作情况考评表，满意率达90%。 |  | 根据每月全市联动网络单位办理政府热线工作情况考评表，满意率达98.67% |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：张贝 |  |  |  |  | 联系电话：13788020698
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 聘用人员经费
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 聘用人员经费
主管部门 |  | 柳州市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市房产交易所
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 386.73 |  |  | 386.73 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 386.73 |  |  | 386.73
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 随着房产业务工作量的不断增长，交易所现有在编人员早已不能满足业务需要，为此获编办核定聘用人员67人，目前实有聘用合同制人员65人，2021年根据柳编办通〔2018〕42号文计算由财政部门核拨的实有事业单位编外聘用人员65人的费用共计386.73万元。
项目起止时间 |  | 2021年1月1日至2021年12月31日
年度总体目标 |  | 按照文件要求及单位管理需要，在财政下达指标范围内规范使用资金；为单位的规范用人和员工队伍发展提供资金保障。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 聘用人员相关管理制度 |  | 3 |  | 管理制度的制定情况 |  | 已制定 |  | 3
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 签订合同 |  | 3 |  | 合同签订及年度内考核 |  | 均签订合同并按月按年度进行考核 |  | 3
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 单列账目管理 |  | 4 |  | 建立项目明细账核算 |  | 已建立 |  | 4
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 按照柳编办核定的聘用人员控制数招聘人员。 |  | 10 |  | 年内平均人数不低于63人。 |  | 年内平均人数65人 |  | 10
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 依据柳编办通【2018】42号文件规范使用财政资金。 |  | 15 |  | 年内无违规使用资金现象。 |  | 规范使用 |  | 15
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 各项工作年内完成。 |  | 10 |  | 12月31日前聘用人员费用执行率达90%。 |  | 执行率100% |  | 10
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 在财政预算批复范围内使用资金。 |  | 15 |  | 控制在100%以内。 |  | 100% |  | 15
|  | 效益指标 (20分) |  | 经济效益指标 |  |  | 无
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 无
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  | 无
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 保证单位人员状态稳定，单位业务正常开展。 |  | 20 |  | 年内人员流动性低于5%（即全年平均人数不低于63人）。 |  | 年内平均人数65人 |  | 20
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 各类房产交易业务客户满意度。 |  | 10 |  | 投诉率（投诉业务件数/全年办理业务件数）低于千分之三。 |  | 万分之四 |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：覃斌斌 |  |  |  |  | 联系电话：2826638
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 成本性支出
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 成本性支出
主管部门 |  | 柳州市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市房产交易所
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 109.47 |  |  | 109.47 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 109.47 |  |  | 109.47
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 我单位为柳州市房产交易分厅，办公场所面积9000平方米，面积较大、办事人员众多、业务繁重，为此，交易业务所需的各类办公设备、办公用品和网络设备运行损耗维护及消耗的耗材费用巨大。此项目为房产交易业务成本性支出，主要为房产综合管理信息系统网络光纤和专用网络线路的运行租用费用，以及交易业务所需的业务表格的印刷、各类纸张、打印耗材、报刊书籍、日常公共设施的维护、咨询费用。
项目起止时间 |  | 2021年1月1日至2021年12月31日
年度总体目标 |  | 1、做好后勤保障工作，确保单位各项工作顺利开展；2、单位内控建设愈加完善，内控评价达到良及以上标准；3、律师咨询服务确保单位业务开展合法合规。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 相关内控制度 |  | 3 |  | 内控制度建立情况 |  | 已建立 |  | 3
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 内控制度执行管理 |  | 3 |  | 各项费用管理合规 |  | 符合制度规定 |  | 3
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 专项账目管理 |  | 4 |  | 建立项目明细账核算 |  | 已建立 |  | 4
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 办理房屋交易备案业务。 |  | 10 |  | 全年不低于9万件。 |  | 办理各类房屋交易网签备案业务共计9.1万件 |  | 10
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 资金使用合法合规，单位各项工作顺利开展 |  | 15 |  | 单位经费账目检查无违规情况。 |  | 已完成 |  | 15
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 项目经费在年度内使用。 |  | 10 |  | 12月31日前。 |  | 已完成 |  | 10
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 在财政预算批复范围内规范使用资金。 |  | 15 |  | 经费支出100%控制在预算批复范围内。 |  | 执行率100% |  | 15
|  | 效益指标 (20分) |  | 经济效益指标 |  |  | 无
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 无
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  | 无
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 保证单位正常安全运行，法制建设良好。 |  | 10 |  | 保证单位全年无安全事故发生，全年无法律纠纷问题。 |  | 单位正常安全运行 |  | 10
[7 empty] | 单位内控工作正常运行，不断完善。 |  | 10 |  | 单位内控在财政内控评价系统中达到良好等次以上。 |  | 内控评价等级为优 |  | 10
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 各类房产交易业务客户满意度。 |  | 10 |  | 投诉率（投诉业务件数/全年办理业务件数）低于千分之三。 |  | 万分之四 |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：覃斌斌 |  |  |  |  | 联系电话：2826638
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 网络建设运行等专项工作支出
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 网络建设运行等专项工作支出
主管部门 |  | 柳州市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市房产交易所
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 153.02 |  |  | 153.02 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 153.02 |  |  | 153.02
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 随着经济发展的持续快速增长，城市建设步伐的不断加快，房地产业正在迅速崛起，房地产交易相应日增，对房地产权属管理的要求越来越高；同时房产各项管理办法和制度对房产交易与登记业务要求越来越规范和严谨，伴随着信息化技术的迅猛发展。为了更好的履行单位职能，我单位将于2021-2023年致力于四个方面的专项工作：信息化建设专项、交易大厅服务窗口规范化建设专项、交易市场的规范管理专项、单位组织建设专项。
项目起止时间 |  | 2021年1月1日至2021年12月31日
年度总体目标 |  | 1、促进房产行业健康、规范发展；2、达到信息安全技术网络安全等保三级指标；3、保障系统稳定和数据安全。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 相关内控制度 |  | 3 |  | 内控制度建立情况 |  | 已建立 |  | 3
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 内控制度执行管理 |  | 3 |  | 各项费用管理合规 |  | 符合制度规定 |  | 3
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 专项账目管理 |  | 4 |  | 建立项目明细账核算 |  | 已建立 |  | 4
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 办理房屋交易备案业务。 |  | 15 |  | 全年不低于9万件。 |  | 办理各类房屋交易网签备案业务共计9.1万件 |  | 15
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 保证《柳州市房产综合信息管理系统》全面正常运行，保证系统稳定和数据安全。 |  | 15 |  | “房产综合管理信息系统”安全测评分值在60分以上，且无高风险问题,保障房产交易业务能稳定高效的开展。 |  | 业务系统三级等保测评分值为87.77分。在业务系统维护商和机房维护商的协助防护下，我单位业务系统稳定运行、安全过关。 |  | 15
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 项目经费在年内使用。 |  | 10 |  | 12月31日前。 |  | 已完成 |  | 10
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 在财政预算批复范围内规范使用资金。 |  | 10 |  | 项目经费100%控制在预算批复范围内。 |  | 执行率100% |  | 10
|  | 效益指标 (20分) |  | 经济效益指标 |  |  | 无
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 切实履行房地产中介机构管理职能，促进房地产市场健康发展。 |  | 10 |  | 全年完成各类经纪机构实地检查不低于80家，印发房产交易、行业管理相关法律法规等方面的知识宣传册不少于480册。 |  | 截止12月底已完成巡查141家（经纪公司141家）,专项检查117家（房开公司20家，经纪公司48家，评估公司49家）。结合单位实际和管理行业特点，截止12月底制作存量房交易风险、扫黑除恶专项斗争宣传手册、宣传海报1200余份。 |  | 10
[7 empty] | 建设政务服务规范化窗口单位。 |  | 5 |  | 年度政务服务目标考核终评结果在90分以上。 |  | 1.严格遵守政务服务管理规定，按时上报材料；遵守行政审批管理纪律，按时参会市审批局组织召开的会议；加强窗口工作人员管理；同步完善清单内容，推进房产交易政务服务事项实现“八统一”。 2.10月7日前搬迁至柳州市民服务中心南楼五楼，10月8日正式启用。 3.，各项业务持续稳步开展，其中“网上办”、“掌上办”房产交易业务量占比约达87.2%，“服务评价”满意率达100%。 4.全面升级房产综合管理信息系统功能，增设人脸识别、证件识别及自动采集信息等系统功能，公有住房购买资格审核及网签备案系统、存量房买卖（经纪成交）网签备案掌上办理系统功能、柳州市存量房买卖网签备案合同电子签章系统、关联房屋租赁合同有效期限到存量房网签备案系统功能等正式上线，服务体验感显著提升。 |  | 5
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  | 无
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 加强职工队伍建设，做好相关的宣传和培训，培育出优秀的职工队伍。 |  | 5 |  | 宣传单位动态新闻稿件25篇，内部培训及外部培训15次。 |  | 宣传单位动态新闻稿件42篇，内部培训及外部培训18次。 |  | 5
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 各类房产交易业务客户满意度。 |  | 10 |  | 投诉率（投诉业务件数/全年办理业务件数）低于千分之三。 |  | 万分之四 |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：覃斌斌 |  |  |  |  | 联系电话：2826638
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 聘用人员支出
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 聘用人员支出
主管部门 |  | 柳州市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市建设工程技术服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 154.96 |  |  | 154.96 |  | 10 |  | 100%% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 154.96 |  |  | 154.96
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 由于我单位承担着全市范围及六县的房屋安全鉴定、白蚁防治、墙体材料检测、旧城改造前期工作，工作量大，聘用编外人员协助工作，可以提高工作效率，按时、保质完成各项工作。
项目起止时间 |  | 2021年1月1日-2021年12月31日
年度总体目标 |  | 根据人社审批控制数聘用人员，按标准发放工资，按时缴纳社保、公积金等。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 按《柳州市市级事业单位利用财政资金聘用人员管理暂行办法》执行 |  | 4 |  | 按管理办法聘岗、核定工资 |  | 按管理办法聘岗、核定工资 |  | 4
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 与相关人员签订劳动合同、及时办理人员进出审批手续、对产生的相关材料及时完善整理归档。 |  | 3 |  | 签订劳动合同 |  | 签订劳动合同 |  | 3
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 按规定流程发放工资，缴纳社保、医保、公积金 |  | 3 |  | 有完整的审批流程和手续 |  | 有完整的审批流程和手续 |  | 3
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 按审批数聘用人员 |  | 10 |  | 28 |  | 30 |  | 10
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 提高单位工作效能 |  | 10 |  | 完成 |  | 完成 |  | 10
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 聘用人员按月考勤比例 |  | 10 |  | 100% |  | 100% |  | 10
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 在批准聘用编制范围内不超过年初预算金额 |  | 20 |  | 不超过年初预算数 |  | 不超过年初预算数 |  | 20
|  | 效益指标 (20分) |  | 经济效益指标
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 解决社会部分就业压力 |  | 20 |  | 聘用28人 |  | 聘用30人 |  | 20
生态效益指标
可持续影响指标
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 满意 |  | 10 |  | 90% |  | 100% |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：韦艳 |  |  |  |  | 联系电话：2822282
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。
Note on F8: Administrator: 原来填报164.55万元是预算批复数，填报错误，本次更正为调整预算数为154.96万元。

## 白蚁防治经费
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 白蚁防治经费
主管部门 |  | 柳州市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市建设工程技术服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 37.96 |  |  | 37.96 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 37.96 |  |  | 37.96
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 白蚁预防属于与公共利益和公共需求直接相关的公共产品，全面、及时地强制性实施新建房屋白蚁预防，不仅成本小、易操作，而且能切实控制白蚁的蔓延和危害，保证房屋的住用安全，减少经济损失，切实维护群众的生命财产安全。实践证明，开展新建房屋白蚁预防除房屋建筑本身直接受益外，周围的房屋建筑、公共基础设施也会同时受益，有利于控制整个区域的白蚁危害扩散。开展新建房屋白蚁预防除房屋建筑本身直接受益外，周围的房屋建筑、公共基础设施也会同时受益，有利于控制整个区域的白蚁危害扩散。特别是近年普查发现，随着城市的不断扩大，房屋白蚁危害扩散速度愈发加快，蚁患治理形势愈加严峻。因此文件要求，凡白蚁危害地区的新建、改建、扩建房屋必须实施白蚁预防处理。
项目起止时间 |  | 20210101-20211231
年度总体目标 |  | 完成当年白蚁预防施工计划及任务，不缺不漏不拖延（预估2021年预防施工面积约400万平方米（以项目实际开工量为准）；预计复查已竣工的白蚁预防工程2000万平方米、排查和治理市园林局管辖公园绿地及市政道路树木发生的白蚁、红火蚁危害。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 项目资金、绩效管理 |  | 4 |  | 项目资金、绩效管理制度文件齐全 |  | 项目资金、内控、绩效管理制度文件齐全 |  | 4
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 白蚁防治施工资料管理 |  | 3 |  | 在建、已竣工白蚁防治工程施工资料收集完整并及时归档 |  | 在建、已竣工白蚁防治工程施工资料收集完整并及时归档 |  | 3
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 资金拨付手续、程序、使用合理合规 |  | 3 |  | 资金拨付程序、手续完整，资金管理制度健全，经费使用合理 |  | 资金拨付程序、手续完整，资金管理制度健全，经费使用合理 |  | 3
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 年度预防施工面积、回访复查面积、园林蚁害防治面积/株数 |  | 15 |  | 预估2021年预防施工面积约400万平方米(以项目实际开工量为准)；预计复查已竣工的白蚁预防工程2000万平方米、排查和治理市园林局管辖公园绿地及市政道路树木发生的白蚁、红火蚁危害 |  | 全年预防施工面积完成468.66万平方米；复查已竣工的白蚁预防工程2337.67万平方米；园林防治均能在蚁害来电反馈后及时派工处理,零投诉。 |  | 15
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 预防施工达标率 |  | 15 |  | 按国家及区标预防技术规程标准要求施工，100%达标 |  | 出具质量检测报告63份，100%合格 |  | 15
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 派工施药及时率 |  | 10 |  | 接对方通知后能在48小时内派工并完成预防施工任务，及时率达95%以上 |  | 根据派工记录，均能在48小时内派工并完成施工任务 |  | 10
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 成本控制金额 |  | 10 |  | 药物、用工、用车成本控制在当年预算238.78万元内 |  | 25.22万元 |  | 10
|  | 效益指标 (20分) |  | 社会效益指标 |  |  | 蚁害控制 |  | 10 |  | 蚁害发生率控制在5%以内 |  | 蚁害发生率为0.34% |  | 10
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 预防有效期限 |  | 10 |  | 十五年包治期内蚁害发生率不超过10% |  | 包治期内蚁害发生率为0.65% |  | 10
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 甲方对我单位服务评定(竣工后进行电话回访) |  | 10 |  | 满意度大于等于90% |  | 电话、现场回访242个，满意度100% |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 10+4+3+3+15+15+10+10+10+10+10=100
| 填报人：杨钊 |  |  |  |  | 联系电话：15907724550
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。
Note on F8: Administrator: 原填报数据为年初预算批复数232.78万元，填报错误，现更正为调整预算数25.22万元。

## 旧城改造专项工作经费
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 旧城改造专项工作经费
主管部门 |  | 柳州市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市建设工程技术服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 99 |  |  | 99 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 99 |  |  | 99
|  | 政府性基金预算 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 国有资本经营预算 |  |  | 0 |  |  | 0
项目概况 |  | 根据《柳州市人民政府关于印发<关于引入社会资本参与旧城改造土地熟化工作的实施意见>的通知》《柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市城中村改造管理办法>的通知》及科室职责等相关文件精神，城区政府委托原市旧城改造服务处（现已机构改革为市建设工程技术服务中心）开展项目前期调查，形成项目前期调查报告；城区城府根据项目规划设计要点，结合前期调查报告，会同原市旧城改造服务处共同编制项目土地熟化方案和招标文件；由市住建局牵头开展城中村改造、老旧小区改造工作，中心作为市住建局的二层机构，完成市住建局布置的工作。中心开展旧城区改造、老旧小区改造、城中村改造等项目的调查、编制方案、跟进落实等工作，促进旧城改造工作有序健康发展。
项目起止时间 |  | 2021年1月1日至2021年12月31日。
年度总体目标 |  | 2021年预计开展15个旧城改造、城中村改造项目开展调查、测算，9个项目可上会审议。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 制定并印发旧城改造工作制度 |  | 至少1项 |  | 1 |  | 1 |  | 10 |  | 无
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 项目业务合同及时归档 |  | 4项 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 无
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 控制在当年预算内 |  | 99万元 |  | 99 |  | 99 |  |  |  | 无
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 当年旧改项目 |  | 15个 |  | 15 |  | 16 |  | 50 |  | 无
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 完成当年旧改项目调查、测算 |  | 15个 |  | 15 |  | 16 |  |  |  | 无
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 12月底前完成 |  | 12月底前 |  | 12月底前 |  | 12月底前 |  |  |  | 无
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 控制在当年预算内 |  | 99万元 |  | 99 |  | 99 |  |  |  | 无
|  | 效益指标 (20分) |  | 经济效益指标 |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  | 20 |  | 无
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 完成上级部门交办的旧改项目 |  | 15个 |  | 15 |  | 16 |  |  |  | 无
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | 无
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | 无
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 旧改项目满意度 |  | 90%以上 |  | 90% |  | 100% |  | 10 |  | 无
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：黄丽蓉 |  |  |  |  | 联系电话：18577229635
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 聘用工程专业技术人员工资及“三金”
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 聘用工程专业技术人员工资及“三金”
主管部门 |  | 柳州市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市建设工程质量安全管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 152.05 |  |  | 152.05 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 152.05 |  |  | 152.05
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 为了更好开展我市的建设工程质量、安全管理工作，根据《关于印发<柳州市市级事业单位利用财政资金聘用人员管理暂行办法>》（柳编办通〔2018〕42号）文件精神,聘用25名行政业务技术辅助、专业技术岗位工作人员。
项目起止时间 |  | 2021年1月至2021年12月
年度总体目标 |  | 完成聘用人员工资发放及社保、工会费用的交纳，更好的助力单位建设管理工作。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 聘用人员相关管理制度 |  | 3 |  | 制定制度 |  | 已制定 |  | 3
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 签订合同 |  | 3 |  | 签订合同 |  | 已签订 |  | 3
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 单列账目管理 |  | 4 |  | 建立明细账 |  | 已建立 |  | 4
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 聘请人员 |  | 12 |  | 23 |  | 24 |  | 12
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 专款专用 |  | 12 |  | 100% |  | 100% |  | 12
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 保证于年内完成 |  | 13 |  | 12月底 |  | 已按要求完成 |  | 13
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 预算控制率 |  | 13 |  | 12月底 |  | 已按要求完成 |  | 13
|  | 效益指标 (20分) |  | 经济效益指标 |  |  | 提高就业人员收入 |  | 10 |  | 有效提升 |  | 已提升 |  | 10
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 人员素质能力提高 |  | 10 |  | 有效提升 |  | 已提升 |  | 10
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  | 无
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 无
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 聘用人员满意度 |  | 10 |  | ≧90% |  | 100% |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：李思蕾 |  |  |  |  | 联系电话：2824981
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 公租房管理补助经费
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 公租房管理补助经费
主管部门 | [7 empty] | 项目实施单位:柳州市保障性住房服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 102.54 |  |  | 102.54 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 102.54 |  |  | 102.54
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 为确保我市已分配的公共租赁住房项目后期管理维护相关工作顺利开展，现委托福瑞和康居物业代管11868套公共租赁住房的后期日常运营管理；剩余5772套由中心自行维护管理。对自行管理的小区进行相应的管理经费补助。
项目起止时间 |  | 2021年1月至2021年12月
年度总体目标 |  | 完成合同约定的各项考核目标，确保已分配的公共租赁住房后期管理维护工作顺利开展。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 制度管理文件健全 |  | 3 |  | 健全 |  | 健全 |  | 3
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 业务管理制度健全 |  | 3 |  | 健全 |  | 健全 |  | 3
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 资金使用管理制度健全 |  | 4 |  | 健全 |  | 健全 |  | 4
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 全年管理公租房套数 |  | 10 |  | 大于17000套 |  | 22891套 |  | 10
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 资金使用规范化 |  | 10 |  | 优 |  | 优 |  | 10
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 各项工作年内完成 |  | 20 |  | 12月底前 |  | 12月 |  | 20
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 预算控制率 |  | 10 |  | 100% |  | 100% |  | 10
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 保证公租房小区居住环境，提高保障家庭幸福感 |  | 20 |  | 优 |  | 优 |  | 20
生态效益指标
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 保障家庭满意度 |  | 10 |  | ≥80%（抽样） |  | 100%（抽样） |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：黄慧凤 |  |  |  |  | 联系电话：13407882177
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 公租房维护维修经费
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 公租房维护维修经费
主管部门 |  | 柳州市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市保障性住房服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 284.4 |  |  | 284.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。 |  | 橙色数据为财政实际付款数，但实际工作已全部做完，实际完成数为296.07万元，但财政吃紧，当年未给付相应完成量的全部请款。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 284.4 |  |  | 284.4
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 利用保障房维护维修费793.38万元开展保障房小区的日常小修、电梯维修保养、消防设施维修保养、其他设施维修保养（二次加压、排污、监控设备）、公租房一次性维修工作。
项目起止时间 |  | 2021-01-01
年度总体目标 |  | 于2021年度按时、按质完成开展保障房小区的日常小修、电梯维修保养、消防设施维修保养、其他设施维修保养（二次加压、排污、监控设备）、公租房一次性维修共5项工作。通过综合维修、零小修和设施日常维护保养，消除辖区保障房小区中有存在的安全隐患，修整和维护好配套设施，保证保障房小区住户安全和设施的正常使用，及时解决租户的随报随修的零小修任务。通过以上维修，提升住户生活品质，使住户满意，满意度超过80%，综合维修质量合格率为100%。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 制度文件健全 |  | 3 |  | 健全 |  | 健全 |  | 3
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 业务管理制度健全 |  | 3 |  | 健全 |  | 健全 |  | 3
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 资金使用审批管理制度健全 |  | 4 |  | 健全 |  | 健全 |  | 4
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 项目完成数 |  | 15 |  | 5项 |  | 5项 |  | 15 |  |  | 红色字的三级指标名称是按22年概算申报表填写时的指导意见后更改填的，与21年申报表的名称和指标值有出入，看是否要按21年申报时的内容来填
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 项目质量达标率 |  | 15 |  | 100% |  | 100% |  | 15
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 各项工作年内开展 |  | 10 |  | 12月底全部开展 |  | 12月底全部开展 |  | 10
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 预算控制率 |  | 10 |  | ≤100% |  | ≤100% |  | 10
|  | 效益指标 (20分) |  | 社会效益指标 |  |  | 改善租户生活条件及居住环境 |  | 20 |  | 优 |  | 优 |  | 20
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 住户满意度 |  | 10 |  | ≧80%（抽样） |  | ≧80%（抽样） |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：曾伟庆 |  |  |  |  | 联系电话：13707807700
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## “阳光社区·美丽家园”改造经费
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | “阳光社区·美丽家园”改造经费
主管部门 |  | 柳州市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市保障性住房服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 129.8 |  |  | 129.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 129.8 |  |  | 129.8
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 按照《关于印发2020年全区城镇保障性安居工程建设工作实施方案的通知》（桂政办电[2020]104号）、《关于在全区保障性住房小区开展“阳光社区·美丽家园”创建活动的通知》文件要求，为确保2021年我市公共租赁住房基础设施进一步完善，小区绿化水平进一步提升，现申报“阳光社区、美丽家园”项目综合建设整治专项经费，该项目主要包括河西桃花源、航阳北苑、航阳小苑、秀山小区、静兰小区、福鹿雅居、如意名邸、古山居苑、安心雅舍、柳洛•安康馨居、花岭安合华庭等11个公租房小区综合建设整治费用。
项目起止时间 |  | 20210101至20211231
年度总体目标 |  | 促进2021年我市我市公共租赁住房基础设施进一步完善，小区绿化水平进一步提升，提高住房保障家庭幸福感。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标(10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 制定资金及绩效管理制度情况 |  | 3 |  | 制定项目资金及绩效管理办法 |  | 已制定 |  | 3
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 成立“阳光社区•美丽家园”领导小组情况 |  | 4 |  | 成立“阳光社区•美丽家园”领导小组 |  | 已成立 |  | 4
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 与项目相关的佐证材料收集及归档情况 |  | 3 |  | 佐证材料收集齐全且归档及时 |  | 材料齐全、归档及时 |  | 3
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 全年管理维护公租房套数 |  | 13 |  | 大于14000套 |  | 14525 |  | 13
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 资金使用规范化、制度化 |  | 6 |  | 优 |  | 优 |  | 6
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 已交付使用公租房项目维护工作顺利实施 |  | 6 |  | 优 |  | 优 |  | 6
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 根据各单位相关工作安排，按时拨付专项经费 |  | 12 |  | 2021年12月底之前拨付50%（根据预算批复和政采进度做适应调整） |  | 30% |  | 12
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 预算控制率 |  | 13 |  | 100%以内 |  | 100%以内 |  | 13
|  | 效益指标 (20分) |  | 社会效益指标 |  |  | 促进保障性住房小区居住环境提升，提高住房保障家庭幸福感 |  | 20 |  | 优 |  | 优 |  | 20
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 保障家庭满意度 |  | 10 |  | ≥80%（抽样） |  | ≥90%（抽样） |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：苏菲 |  |  |  |  | 联系电话：3801931
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 聘用人员经费（保障房中心）
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 聘用人员经费
主管部门 |  | 柳州市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市保障性住房服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 190.08 |  |  | 190.08 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 190.08 |  |  | 190.08
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 为补充在编人员力量严重不足，增强保障性住房服务的力度，提高办事效率，更好的开展保障房管理工作，根据《关于印发<柳州市市级事业单位利用财政资金聘用人员管理暂行办法>的通知》（柳编办通[2018]42号文件精神，结合单位实际情况，在控制数聘用人员额度范围内开展公开招聘工作，及时补充人员缺口。聘用人员根据单位相关管理制度及绩效考核管理办法进行管理，并按所聘岗位兑现工资待遇。
项目起止时间 |  | 2021-01-01
年度总体目标 |  | 认真做好聘用人员各项管理工作，按月发放聘用人员岗位工资、绩效工资、资历工资，并按规定给聘用人员缴纳“五险一金”。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 制度文件健全 |  | 3 |  | 健全 |  | 健全 |  | 3
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 业务管理制度健全 |  | 3 |  | 健全 |  | 健全 |  | 3
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 资金使用管理制度健全 |  | 4 |  | 健全 |  | 健全 |  | 4
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 聘用人员人数 |  | 15 |  | 100% |  | 100% |  | 15
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 专款专用 |  | 15 |  | 100% |  | 100% |  | 15
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 保证年内完成 |  | 10 |  | 100% |  | 100% |  | 10
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 预算控制率 |  | 10 |  | 100%以内 |  | 100% |  | 10
|  | 效益指标 (20分) |  | 社会效益指标 |  |  | 人员素质能力的提高 |  | 20 |  | 改善 |  | 改善 |  | 20
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度 |  | 10 |  | 90%以上 |  | 90%以上 |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：葛雪范 |  |  |  |  | 联系电话：13978014495
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 物业补助经费
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 物业补助经费
主管部门 |  | 柳州市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市保障性住房服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 114.62 |  |  | 114.62 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 114.62 |  |  | 114.62
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 按照《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法的通知》（桂政办发[2013]77号）、《柳州市公共租赁住房管理办法》（柳政办[2014]162号）文件要求
项目起止时间 |  | 2021年1月1日至2021年12月31日
年度总体目标 |  | 对2021年管辖区内“三老、五保、特困、低保、低收入”承租家庭进行物业费减免
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 制定核减管理制度 |  | 4 |  | 健全 |  | 健全 |  | 4
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 符合承租家庭物业减免 |  | 3 |  | 优 |  | 优 |  | 3
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 符合承租家庭物业进行减免 |  | 3 |  | 100% |  | 100% |  | 3
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 物业费减免对象 |  | 20 |  | 大于1900户 |  | 5015户 |  | 20
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 资金使用规范化 |  | 10 |  | 优 |  | 优 |  | 10
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 年内完成各项工作 |  | 10 |  | 12月底 |  | 12月底 |  | 9
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 预算控制率 |  | 10 |  | 100% |  | 100% |  | 10
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 提高保障家庭幸福感 |  | 20 |  | 优 |  | 优 |  | 20
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 保障家庭满意度 |  | 10 |  | ≥80%（抽样） |  | ≥90%（抽样） |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 99
| 填报人：覃海丽 |  |  |  |  | 联系电话：3879985
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 直管公房维护
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 直管公房维护
主管部门 |  | 柳州市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市保障性住房服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 101.89 |  |  | 101.89 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。 |  | 橙色数据为财政实际付款数，但实际工作已全部做完，实际完成数为296.07万元，但财政吃紧，当年未给付相应完成量的全部请款。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 101.89 |  |  | 101.89
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 利用直管公房维护资金，于2021年对我所管理辖区内直管公房中25个门牌存在安全隐患和配套设施损坏严重的房屋进行8项大修及1项辖区的综合维修；另完成对管理辖区内直管公房租户进行报随修的零小修2项。
项目起止时间 |  | 2021-01-01
年度总体目标 |  | 年初预期目标：1、2021年度根据柳建保字[2021]37号《关于下达2021年度柳州市直管公房和保障性住房维修计划的通知》的要求, 对我所管理辖区内直管公房中25个门牌存在安全隐患和配套设施损坏严重的房屋进行8项大修及1项辖区的综合维修，以屋面维修、厕所翻修、房屋加固、改造等大修工作内容为主,初期预算金额为224.6万元。 2、对管理辖区内直管公房租户进行报随修的零小修工程，初期预算金额为75.4万元。 3、住户满意度超过90%，大修和零小修质量达标率100%。 目标实际完成情况：2021年度按时、按质完成9项大修及零小修，合计投资295.96万元，其中通过大修消除辖区内直管公房中25个门牌的安全隐患，修整好配套设施，支出219.09万元，用于大修结算审核咨询费支出1.47万元；完成辖区内直管公房租户随报随修的零小修713项，支出75.4万元。通过维修保证直管公房设施基本安全，住户基本满意及以上，满意度超过90%，大修质量达标率为100%，完成年初预期目标。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标(10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 制度文件健全 |  | 3 |  | 健全 |  | 健全 |  | 3
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 业务管理制度健全 |  | 3 |  | 健全 |  | 健全 |  | 3
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 资金使用审批管理制度健全 |  | 4 |  | 健全 |  | 健全 |  | 4
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 项目完成数 |  | 15 |  | 13项 |  | 11项 |  | 15 |  | 根据实际情况，在预算资金不变的情况下，将项目由原来13项调整至11项，并全部完成。 | 红色字的三级指标名称是按22年概算申报表填写时的指导意见后更改填的，与21年申报表的名称和指标值有出入，看是否要按21年申报时的内容来填
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 项目质量达标数 |  | 15 |  | 100% |  | 100% |  | 15
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 项目按工期时间完成数 |  | 10 |  | 100% |  | 100% |  | 10
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 预算控制率 |  | 10 |  | 90%以上 |  | 98.69% |  | 10
|  | 效益指标 (20分) |  | 社会效益指标 |  |  | 改善租户生活条件及居住环境 |  | 10 |  | 优 |  | 优 |  | 10
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 树立“用钱必问政、无效必问责、问责效优先”的绩效管理理念，强化预算绩效管理，不断提高财政资金使用效益. |  | 10 |  | 长期/优 |  | 长期/优 |  | 10
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 租户满意度 |  | 10 |  | ≧90% |  | ≧90% |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：曾伟庆 |  |  |  |  | 联系电话：13707807700
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。